Pon Inclusione AV3 – 2016 – CAL_23 –

Ambito territoriale Crotone

Contratto d’appalto n. 860 del 16/07/2019

R.T. SOCIAL NETWORK

REPORT

MONITORAGGIO FISICO

Periodo 25/03/2019 – 31/12/2019

PREMESSA

Lo scopo generale del progetto è di supportare politiche “integrate” mirate a sostenere processi per l’inclusione attiva, definite e riconosciute come strumento indispensabile per un’attenta coesione ed integrazione sociale per i residenti nell’ambito distrettuale di Crotone.

Il passaggio dal SIA al REI sul territorio dell’ambito sociale Crotone

ll Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà, istituita dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. La misura prevedeva l'erogazione di un beneficio economico (Carta SIA) alle famiglie in condizione di povertà nelle quali fosse presente almeno un componente minorenne oppure un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza accertata con ISEE pari o inferiore ai 3.000 euro.

Dal 1° gennaio 2018 il SIA è stato sostituito dal Reddito di inclusione (REI), come previsto dalla Legge delega per il contrasto alla povertà e dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attuativo della Legge delega e si connota come la prima misura unica nazionale di contrasto alla povertà a vocazione universale.

Così come il SIA si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI);

2. un Progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

LE PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO AL SIA sono:

- Ai destinatari si aggiungono persone ultra55enni in stato di disoccupazione

- Requisito economico: Isee pari o inferiore ai 6.000 euro e ISRE pari o inferiore ai 3.000 euro

- Erogazione mensile del contributo (non più bimestrale) con la possibilità di prelevarne fino alla metà.

Queste novità hanno comportato un’estensione notevole della platea di beneficiari documentato nella tabella sottostante all’interno delle quali si può notare come il numero di domande sia abbastanza significativo della situazione socio-economica del territorio.

LA MISURA SUL TERRITORIO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

A seguito avviso di gara indetta dal Comune di Crotone capofila di distretto, in data 25 gennaio 2019 con determina n.71 ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, è stato aggiudicato il Servizio di valutazione multidisciplinari, sociali e socio–educativi in favore dei nuclei familiari fruitori del SIA/REI al raggruppamento temporaneo d’imprese Social Network costituito da cinque realtà cooperative: Agorà Kroton, Baobab, Kroton Community, Noemi e Valdocco.

Nell’attesa dell’affidamento, avvenuto in data 21/03/2019 con verbale protocollo n.ro il raggruppamento d’imprese ha inteso comunque avviare la selezione del personale per quelle figure professionali esterne al raggruppamento.

I partner, vista la specificità del servizio, al fine di condividere la scelta dei professionisti in modo organico hanno promosso un unico avviso di selezione.

L’avviso è stato trasmesso a tutti i comuni dell’ambito i quali hanno provveduto a pubblicarlo e darne opportuna diffusione:

http://albobelvederedispinello.asmenet.it/allegati.php?id_doc=31100110&sez=&data1=31/01/2019&data2=15/02/2019

http://217.56.215.211/cutro/mc/mc_p_dettaglio.php

https://www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it/uploads/5c4f38774c498-AVVISO_PUBBLICO.pdf

http://alboscandale.asmenet.it/allegati.php?id_doc=28130149&sez=&data1=28/01/2019&data2=14/02/2019;

http://alboroccadineto.asmenet.it/allegati.php?id_doc=29110120&sez=&data1=29/01/2019&data2=14/02/2019

http://albosanmauromarchesato.asmenet.it/allegati.php?id

Ampia diffusione inoltre è stata data tramite i propri siti web, le organizzazioni di settore e i canali social media. Di seguito se ne riportano alcuni:

http://www.agorakroton.it/dati/upload/files/Avviso%20selezione.pdf

https://www.csvcrotone.it/avviso-pubblico-per-la-ricerca-e-la-selezione-di-personale/

https://www.facebook.com/forumterzosettorecrotone/?__tn__=kC-

Sono pervenute 308 candidature di cui:

n.ro 40 Psicologo

n.ro 75 Operatore Socio Sanitario

n.ro 95 Educatore Professionale/Docente

n.ro 98 Operatore Sociale

Le numerose candidature hanno richiesto un significativo impegno temporale ai fini della valutazione dei titoli e dei curricula. Il colloquio conoscitivo e motivazionale è stato fatto per un totale di n.ro 80 candidati.

La commissione di valutazione è stata composta da un rappresentante per ogni cooperativa partner.

Nella composizione delle EM e relativo monte ore da assegnare ai comuni del distretto si è tenuto conto dei bisogni emersi nei territori e dal numero di prese in carico già effettuato dai case manager, a tal proposito è opportuno precisare che dopo una attenta valutazione in accordo con il servizio sociale professionale, al fine di recuperare il tempo intercorso tra l’aggiudicazione dell’appalto e l’avvio effettivo del servizio si è convenuto che era auspicabile aumentare il numero di risorse umane rispetto a quante previste nel capitolato di gara con l’unico obiettivo di intervenire in modo capillare e con interventi immediati e mirati contemporaneamente in tutti i comuni del distretto,  volti al raggiungimento dell’autonomia su quei nuclei familiari suscettibili di attenzione massima.

Le EM inizialmente sono state formate/abbinate secondo il seguente schema.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari degli interventi i componenti dei nuclei familiari e/o il genitore solo con figli minorenni e/o adulti soli, persone con disabilità beneficiari del SIA/REI e oggi RdC con i quali l’assistente sociale case-manager con l’equipe multidisciplinare condivida un progetto personalizzato o il Patto per l’inclusione sociale.

FINALITÀ DEL SERVIZIO

- sostegno nelle situazioni di difficoltà transitoria del nucleo familiare;

- promuovere la qualità della vita dei minori e delle loro famiglie;

- sostenere la famiglia nel proprio compito educativo;

- prevenire le situazioni di rischio, di emarginazione e disagio dei minori;

- prevenire l'istituzionalizzazione dei minori e l'allontanamento dalla famiglia di origine;

- promuovere stili di vita basati sulla legalità e positivi modelli di comportamento;

- sostegno nelle situazioni di maggiore vulnerabilità, dove siano presenti all’interno delle famiglie componenti con problematiche di natura socio-sanitaria;

- sostegno psicologico che promuova l’autonomia e l’empowerment delle persone;

- orientamento al lavoro;

- consulenza legale.

AREA TERRITORIALE INTERESSATA

- Comune di Crotone

- Comune di Belvedere Spinello

- Comune di Cutro

- Comune di Isola di Capo Rizzuto

- Comune di Rocca di Neto

- Comune di San Mauro Marchesato

- Comune di Scandale

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La prima azione progettuale con l’equipe ha riguardato la formazione del personale pubblico e privato che ha curato insieme al Coordinamento di Progetto il partner Cooperativa La Valdocco di Torino in quanto portatori di esperienze di gestione diretta del Pon Inclusione Sia/Rei in alcuni comuni del Piemonte.

Con il formatore Dott. Massimiliano Ferrua è stato promosso preliminarmente un incontro con le assistenti sociali/case manager. L’incontro ha avuto lo scopo di individuare una metodologia formativa comune tra il pubblico e il privato, la condivisone degli strumenti operativi di intervento e la riprogrammazione dei servizi in vista della presa in carico da parte dell’equipe multidisciplinare.

Le prime giornate di formazione hanno coinvolto anche il personale dei servizi sociali dei comuni e sono tenute in data 14 e 15 maggio.

La metodologia utilizzata è stata quello dell’apprendimento collettivo tra le diverse esperienze coinvolte nel progetto, riteniamo infatti che l’approccio formativo tecnico professionale elaborato in sintonia con il servizio professionale pubblico nell’incontro più ristretto tenutosi a febbraio sia stato ideale per una preventiva verifica e valutazione sull’efficacia delle attività che si andavano a proporre ai beneficiari, ciò ha favorito un piano formativo operativo per le equipe contestualizzato già al reale bisogno dei beneficiari percettori sia/rei.

Nella prima giornata, il Responsabile Capofila Dott. Gregorio Mungari e il coordinatore hanno presentato il progetto, presenti a portare il proprio saluto l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Crotone dott.ssa Alessia Romano e la referente del Servizio Sociale professionale Dott.ssa Alessandra Mesoraca le quali ognuno per proprio conto hanno rimarcato l’importanza dell’azione del Pon Inclusione per la lotta alla povertà e il ruolo fondamentale delle EM che le vede protagoniste nel territorio del distretto del processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore dei servizi sociali. La formazione è proseguita con il Dott. Ferrua e ha riguardato i seguenti argomenti:

- Povertà e l’esclusione sociale;

- Principali normative vigenti in Italia e in Calabria in materia di contrasto alle povertà ed inclusione sociale attiva e conoscenza delle misure di contrasto alla povertà in Italia, con approfondimento sul Reddito di inclusione e il nuovo RDC;

- Utilizzo delle principali metodologie di ricerca e di analisi sulla povertà;

- Riflessione e dibattito sulle nuove povertà e condivisione di esperienze;

- Strumenti e conoscenze relativamente alla riorganizzazione dei servizi contenuta nelle Linee Guida Ministeriali;

- Momenti di riflessione deontologica in relazione al sistema di inclusione, agli approcci, alla presa in carico, alla valutazione e l’importanza della cartella sociale aggiornata;

- Condivisione degli strumenti operativi (pei, pai, timesheet ecc..)

- Simulazioni presa in carico, stesura di un progetto psico-educativo ecc.;

Durante la formazione è stata presentata la composizione delle equipe, favorito lo scambio di relazione tra i professionisti e condiviso le informazioni riferite al territorio di destinazione di ognuna.

Dopo di che si è passati alla simulazione di presa in carico, attuazione di interventi, valutazione, scambio e confronto in plenaria. Ulteriori incontri formativi sono stati focalizzati sull’utilizzo di strumenti di rilevazione, progettazione e monitoraggio degli interventi.

GRUPPO DI LAVORO

Le attività sono coordinate da un gruppo di regia (coordinatore del R.T., referente servizi sociali professionale, responsabile monitoraggio) dal mese di ottobre si è aggiunto il referente di progetto del Comune capofila, lo stesso si rapporta con tutti i soggetti partecipanti alle azioni progettuali e coordina anche le azioni nei territori dei comuni del distretto.

Le equipe sono affiancate da 6 coordinatori/operatori che hanno il compito di monitorare costantemente, con modalità informali, l’andamento dei progetti individuali.

Ogni coordinatore supporta i singoli professionisti nella pianificazione degli interventi, nella presa in carico dei casi e funge da interlocuzione tra il coordinatore del R.T. e la rete dei servizi.

L’impegno professionale delle singole risorse umane componenti le equipe multidisciplinari, appare difficilmente quantificabile in quanto variabile a seconda del livello di complessità dei bisogni del nucleo e della sua capacità e disponibilità all’attivazione rispetto al cambiamento che genera una presa in carico dei servizi sociali.

L’obiettivo del coordinamento è quello di favorire la strutturazione di un sistema di risposte capaci di fronteggiare fenomeni di emarginazione sociale dovuti a situazioni di povertà estrema.

Numerosi infatti sono stati gli incontri di coordinamento durante i quali sono state analizzati i singoli casi ed anche e soprattutto la programmazione dell’educativa territoriale.

In alcune situazioni di emarginazione estrema in cui ricorrevano seri problemi igienico-sanitari, il gruppo di coordinamento è intervenuto in maniera incisiva verso l’amministrazione pubblica, organo questo deputato alla salvaguardia del benessere dei cittadini. Occorre infatti segnalare, che in alcuni territori dell’ambito vi sono ancora situazioni di degrado ambientale grave. I Comuni non riescono a fronteggiare i tanti disagi, sia per la carenza di risorse strumentali che per la mancata presa di coscienza da parte dei nuclei stessi.

Molto grave il caso di un nucleo familiare con la presenza di minori che era addirittura carente di un minimo servizio igienico-sanitario, grazie alla segnalazione dell’equipe, e al coordinamento pubblico-privato siamo riusciti a smuovere le coscienze di quanti fino ad allora non avevano compreso la gravità di tale situazione. Oggi in quel nucleo esiste il servizio igienico!

(Per le ulteriori azioni promosse su questo nucleo si rimanda alla relazione delle professioniste)

MODALITÀ DI INTERVENTO

I professionisti, afferenti alle equipe multidisciplinari, insieme ai case manager titolari dei casi, hanno predisposto specifici interventi di carattere socio-psico-educativo rivolti ai nuclei, con una particolare attenzione ai minori, attivando ove necessario le azioni trasversali alla presa in carico. (consulente orientamento al lavoro, operatori legali)

Gli interventi, hanno avuto come obiettivo la strutturazione di percorsi di sostegno, volti alla definizione del progetto di vita individualizzato, con particolare attenzione all’acquisizione della consapevolezza e conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti

L’accompagnamento all’autonomia, spesso discreto, verso i nuclei familiari con più bisogni complessi, ha richiesto un confronto attento anche all’interno del coordinamento di progetto, come già detto prima, e in molte occasioni momenti di confronto mirati con la rete dei servizi intorno alla famiglia (scuola, csm, consultorio ecc.)

Gli interventi, sono svolti in interazione con gli altri servizi all’interno di un progetto complessivo rivolto al nucleo familiare del minore. Il servizio di educativa domiciliare si svolge nei giorni feriali, prevalentemente nelle ore pomeridiane, presso il domicilio dell’utente o presso le strutture socializzanti del territorio. Il monte ore settimanale delle prestazioni è stato stabilito in rapporto alle esigenze stabilite nel PEI di ogni beneficiario. Non sono mancati comunque casi in cui l’educatore ha svolto il ruolo di “sveglia” mattutina per consentire ai minori la regolare frequenza a scuola e motivando i genitori al rispetto dei tempi.

Da un monitoraggio dei PEI si può affermare come gli stessi abbiano considerato prioritari due aspetti:

- la promozione delle risorse personali e sociali della famiglia;

- la tutela del minore;

Si è partiti da alcune delle aree individuate in fase di pre assessment, in prima istanza sono stati definiti degli obiettivi generali “ordinari” quali:

Cura della propria persona:

- Prendersi cura della propria salute;

- Lavarsi e prendersi cura del proprio corpo;

- Vestirsi in maniera adeguata;

Vita domestica

- Fare i lavori di casa;

- Preparare i pasti adeguati ai componenti del nucleo;

- Procurarsi beni e servizi;

- Prendersi cura di altre persone;

- Rispetto dei tempi della quotidianità;

Gestione del denaro

- Utilizzo adeguato del denaro;

- Fare la spesa dando priorità ai beni di prima necessità;

Istruzione

- Seguire i figli nello studio (genitori);

- Rispettare l’orario scolastico;

- Eseguire le consegne date dai docenti (minori)

Lavoro -Adulti

- Consulenza per il bilancio di competenza;

- Orientamento per Tirocini, stage, laboratori;

Vita sociale

- Progetto di vita;

- Ricreazione e tempo libero;

Un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto attiene l’igiene della persona lo svolgono gli operatori socio-sanitari. Numerosi i casi in cui bisogna intervenire sull’igiene personale soprattutto di minori che come si può immaginare è motivo di esclusione sociale in qualsiasi contesto.

Un risultato meritevole di menzione è il caso di un nucleo familiare (padre, madre, figlio/giovane), la Sig.ra affetta da molti anni da grave malattia degenerativa che la costringe ad immobilità in casa da tanti anni, il marito non ha mai permesso a nessuno di entrare in casa per occuparsi della moglie caricando il peso verso il giovane figlio fin dalla primissima adolescenza. Grazie al case manager che è riuscita ad “agganciare” il giovane e all’attività meritoria dell’operatore sociale è stata attivata consulenza psicologica, ciò ha favorito una consapevolezza del loro bisogno, fino a consentire accesso a casa all’operatore socio sanitario che oltre ad essersi presa cura della persona sotto l’aspetto sanitario per quanto di sua competenza, è riuscita farla a uscire dall’isolamento sociale in cui si era chiuso l’intero nucleo. Dopo ben sette lunghi anni la Signora è uscita di casa!

Gli interventi hanno mirato a fornire sostegno psicologico e socio-educativo alle famiglie che presentano gravi disagi relazionali e offrire sostegno educativo, scolastico ed extrascolastico ai minori

E’ stato definito pertanto un progetto in grado di garantire un approccio di aiuto globale alla famiglia e condiviso con la famiglia.

Tra le problematiche emerse si segnalano di seguito le più ricorrenti e/o significative:

- Fenomeni di marginalità e rischio psico –sociale;

- Casi di bordeline e di vera e propria patologia sociale;

- Condizioni socio -economiche- culturali fortemente svantaggiate che sfociano in contesti di vita materiali disagiati.

- Comportamenti inadeguati da parte delle figure genitoriali che incidono negativamente sull'educazione dei figli.

- Abbandono del nucleo familiare da parte di uno dei genitori;

- Comportamenti oppositivi, reazioni aggressive nei confronti di cose e persone e di se stessi assunti da un minore e manifestati durante le attività scolastiche e ludiche;

EDUCATIVA TERRITORIALE

Nella prima fase di lavoro gli operatori sociali si sono occupati di fare una mappatura dei servizi esistenti nei territori del distretto. Il lavoro non si è limitato al riempimento di un elenco con i dati delle realtà presenti, ma è frutto di contatti, incontri e presentazione delle attività progettuali al fine di mettere in rete tutte le realtà che ruotano intorno ai percettori sia/rei oggi rdc.

L’obiettivo della mappatura è stato soprattutto quello di:

- Sensibilizzare la rete naturale e quella informale alla collaborazione nelle situazioni di disagio vissute dai minori;

- Promuovere la rete dei servizi socio-educativi e avviare un processo di consolidamento nei confronti della famiglia;

- Contrastare il disagio e l’emarginazione;

- Favorire opportunità di crescita socio-culturale, attraverso l’integrazione delle fasce di popolazione svantaggiati e favorire pari dignità

- Arginare il fenomeno della dispersione scolastica dovuta a deprivazione socio-culturale.

L’elenco finale ad oggi comprende 300 contatti tra:

- Cooperative sociali

- Azienda sanitaria locale/ farmacie

- Scuole

- Parrocchie - Progetti specifici promossi, unici punti di riferimento in alcuni comuni

- Associazioni sportive

- Associazioni di categoria.

Nei comuni del distretto sono stati promossi laboratori socio-educativi, quali raccolta differenziata, ciclo dei rifiuti e riciclo creativo per la rigenerazione urbana, la corretta alimentazione. I temi scelti dagli educatori in sintonia con tutti i professionisti delle EM hanno trovato il consenso delle amministrazioni comunali e un buon coinvolgimento della comunità. Inoltre questa attività ha favorito il coinvolgimento degli oratori e di alcune associazioni presenti sui territori che hanno collaborato in maniera fattiva alla realizzazione degli stessi.

Nel comune di Isola Capo Rizzuto e Cutro è stata attivata l’animazione estiva con accompagnamento al mare presso un lido attrezzato anche per i diversamente abili dove i minori hanno appreso il valore della reciprocità. Da segnalare il caso di un giovane diversamente abile, inserito in un nucleo monoparentale, con atteggiamento ostile al servizio; a causa di carenze culturali e strutturali della famiglia, che alle mancate risorse del territorio il giovane da tanti anni non riusciva a trascorrere una giornata al mare suo esplicito desiderio. Grazie al lavoro dell’assistente sociale/case manager e al supporto dell’equipe siamo riusciti a mettere in rete varie organizzazioni al fine di offrire strumenti adeguati (carrozzina), individuato il lido attrezzato per diversamente abili e con l’ausilio dell’operatore socio sanitario e dell’educatore finalmente ha vissuto la sua estate al mare.

Lo stesso giovane successivamente ha partecipato ai laboratori di rigenerazione urbana uscendo così dal suo stato di isolamento sociale;

Oggi questo nucleo familiare vive il servizio sociale come risorsa per la famiglia nella sua globalità.

Significativa inoltre la partecipazione al progetto di sensibilizzazione all’interno delle scuole promosso dal l’Associazione “Educando Peter Pan” sul Bullismo e Cyberbullismo dell’equipe afferente al Comune di Cutro.

Tutti gli operatori inoltre hanno attivato azioni di sensibilizzare nelle farmacie del territorio con l’obiettivo di  promuovere la raccolta di farmaci da banco e prodotti per l’infanzia per le famiglie in difficoltà, a tal proposito grazie all’Emporio Solidale “I cinque pani” gestito dal partner Kroton Community, in occasione della “Giornata dei diritti dell’infanzia” che si tiene il 20 Novembre è stata promossa d’intesa con la “Fondazione Francesca Rava” che si occupa di aiuti all’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, la campagna nazionale di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e raccolta di farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici in aiuto ai bambini in povertà sanitaria. Gli operatori delle equipe di Crotone e Isola Capo Rizzuto sono stati presenti nelle farmacie aderenti all’iniziativa ed hanno accolto i clienti sensibilizzandoli a donare i prodotti.

I prodotti raccolti nel Comune di Crotone sono stati distribuiti dallo stesso emporio mentre nel comune di Isola Capo Rizzuto sono stati distribuiti dall’amministrazione stessa con il supporto dell’Associazione “I Giovani della Carità”.

Sempre con la collaborazione e disponibilità dell’Emporio Solidale, 50 famiglie del distretto hanno usufruito dell’assistenza alimentare per tre mesi. Le famiglie sono state individuate dai servizi sociali in capo ai Comuni.

SUPPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

In tutti i comuni del distretto sono stati avviati attività laboratoriali ludiche e di supporto extrascolastico. Mentre il supporto scolastico non è ancora avviato in tutti i Comuni.

Nel comune di Rocca di Neto, vista la presenza di nuclei familiari di cittadini stranieri è stato avviato il corso di italiano per adulti, così da far raggiungere loro quelle nozioni necessarie per l’accompagnamento allo studio dei propri figli.

Il supporto scolastico, lì dove è stato avviato sta trovando disponibilità da parte dei dirigenti scolastici. Solo nel Comune di Belvedere Spinello, il dirigente è stato molto restio, direi diffidente a strutturare un percorso di collaborazione progettuale su un minore che secondo l’equipe merita invece la massima attenzione. Si segnalano raramente resistenze da parte delle insegnati, si sta comunque procedendo a far comprendere che la figura dell’educatore è integrativa nel percorso di crescita culturale del minore ma non sostitutiva dell’insegnante, tenendo ben fermi i punti cardine del nostro agire, dove nessun bambino è diverso, evitando così la ghettizzazione del minore.

Sicuramente con la promozione di un incontro tra le parti, Dirigenti Scolastici, Dirigente Servizi Sociali, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale, questa importante attività potrà essere avviata in modo capillare e strutturata anche e soprattutto per le attività extrascolastiche. Crediamo infatti, che solo attraverso l’istituzionalizzazione si possano raggiungere gli obiettivi prefissati sul rendimento scolastico, dispersione e abbandono scolastico.

ACCOMPAGNAMENTO LEGALE PER L’AUTONOMIA

La presenza fin dall’inizio di un consulente legale ha permesso di avere un riferimento costante nelle problematiche relative ad aspetti previdenziali, contenziosi di vicinato, decreti del tribunale dei minori, contenziosi coniugi separati ecc.. fino ad ora le consulenze sono state fatte attraverso richiesta sui singoli casi. Alcuni comuni invece sollecitano la presenza in sede del legale secondo una calendarizzazione prestabilita così da poter istituire un vero e proprio sportello di consulenza legale.

CONSULENZA E ORIENTAMENTO AL LAVORO

L’attività di consulenza al lavoro, come era prevedibile immaginare, ha destato molto interesse in tutti quei soggetti che cercano e sperano in uno sbocco lavorativo. Certo non sono mancati i casi resistenti a voler intraprendere un percorso di orientamento. Gli incontri sono stati organizzati in tutti i comuni, ad eccezione di Scandale per le motivazioni ben note e del comune di Belvedere Spinello, in questo ultimo visto il numero esiguo si è convenuto fissare appuntamento presso la sede utilizzata dal consulente.

L’attività è stata organizzata con un primo incontro in plenaria alla presenza degli operatori sociali e del case manager che hanno provveduto a presentare il consulente del lavoro e a far assimilare l’obiettivo dell’azione e l’importanza di farsi supportare da un esperto relativamente alle competenze e/o attitudini che ognuno possiede.

Dopo questo primo incontro, tutti i beneficiari hanno incontrato individualmente, secondo una calendarizzazione d’incontri il consulente. Tali incontri, oltre ad avere avuto lo scopo di orientare e di redigere un bilancio di competenze, grazie alla capacità del Dott. Lizzi, hanno favorito su tantissimi casi, un quadro di lettura più ampio su alcuni bisogni legati appunto alla espressa volontà di voler uscire dalla sfera assistenzialistica e di volersi riscattare socialmente.

Un rimando del Dott. Lizzi su cui dobbiamo riflettere è stato “nonostante sappiano le enormi difficoltà del nostro territorio circa la mancanza di lavoro e che non si possono fare miracoli, finalmente grazie alla vostra attività, dei servizi sociali, si sono sentiti ascoltati, considerati, si sentono Persone. E’ pur vero che io ho fatto consulenza…ma loro mi hanno dato una grande lezione di dignità”

VARIAZIONI in CORSO D’OPERA

In base all’aggiornamento dati dei nuclei familiari presi in carico dal servizio sociale, su alcuni comuni abbiamo riscontrato discordanze sui bisogni complessi rispetto a quanto ci era stato comunicato in sede di gara, è stato necessario pertanto rinforzare il servizio sul comune di Crotone, Cutro e Isola Capo Rizzuto per una erogazione ottimale assegnando il monte ore disponibile previsto inizialmente per il Comune di Scandale e per il quale, per le note vicende, non è stato attivato. Da una attenta valutazione con i case manager si è ritenuto opportuno far espletare anche il supporto scolastico agli educatori già in carico in modo da non destabilizzare i minori con ulteriori figure, infatti durante l’arco dell’anno agli educatori che svolgevano educativa domiciliare sono state aumentate le ore contrattuali. Pertanto le ore relative all’azione “B.1 - Supporto scolastico ed extrascolastico” ai fini dell’erogazione del servizio sono ripartite in pari quota tra i quattro partner titolari delle equipe multidisciplinari.

OBIETTIVI A BREVE-MEDIO TERMINE

Rimodulazione Economie al 31/12/2019;

Riprogrammazione attività Operatore Legale e Consulente Integrazione Lavoro;

Ampliamento delle collaborazioni e dei contatti sul territorio;

Consolidamento delle collaborazioni attive sul territorio con l’obiettivo di strutturare un modello di comunità educante che sappia fronteggiare il disagio sociale in una più ampia rete di servizi;

Progettazione di nuovi servizi innovativi che sappiano rispondere ai bisogni emergenti del territorio;

Crotone, 10/04/2020							Coordinatore Progetto

Anna Maria Corrado

MONITORAGGIO FISICO

Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio è svolta in maniera costante durante le riunioni di coordinamento d’equipe e negli ultimi mesi anche attraverso gli incontri programmati con il Comune di Crotone alla presenza del referente di progetto.

Non sono mancate alcune criticità dovute a ritardi nella raccolta dati, gli operatori infatti coinvolti nelle attività dirette ai beneficiari hanno inizialmente dimostrato poca propensione a questa parte di lavoro prettamente più tecnica.

Per quanto riguarda il monitoraggio sugli interventi lo scopo principale è quello di descrivere i soggetti secondo i dati raccolti durante la fase di assesment al fine di mettere al centro la valutazione della singola situazione familiare, di valutazione dell’efficacia degli interventi programmati e dei risulati che siano essi “raggiunti”, “raggiunti in parte”, “non raggiunti”.

Aspetto rilevante ai fini del monitoraggio nel caso del mancato o parziale raggiungimento dei risultati è proprio la raccolta informazioni sulle motivazioni, così da poter rimodulare gli interventi secondo l’obiettivo prefissato.

Inoltre consapevoli del fatto che il livello di soddisfazione dei propri operatori è importantissimo al fine di comprendere, migliorare ed evolvere la propria professionalità negli interventi programmati, o anche più semplicemente per capire se le modalità attraverso cui vengono coordinate sono quelle migliori è stato predisposto un questionario di gradimento che rispecchia la situazione in cui sta lavorando.

Per quanto attiene al monitoraggio fisico delle ore di erogazione del servizio, i dati vengono raccolti mensilmete attravero il time sheet che ogni operatore invia al proprio coordinatore d’equipe, dalla lettura delle relazioni e dal diario di bordo, questo consente di calibrare il peso sia sugli operatori che sui comuni del distretto in modo tale che le EM siano presenti in modo uniforme sul territorio.

L’attivazione Dei Progetti Personalizzati Sul Territorio

Dal 14 maggio al 31 dicembre 2019 in tutto l’ambito territoriale le prese in carico con attivazione di progetto personalizzato dei nuclei familiari percettori sia/rei sono n.ro 214 così distribuiti:

Il primo grafico evidenzia l’attivazione dei P.P. nei comuni del distretto

Crotone		109

Belvedere Spinello	4

Cutro			30

Isola Capo Rizzuto	49

Rocca Di Neto		6

San Mauro M.to	16

Scandale		0

Il secondo grafico evidenzia il grado d’istruzione titolare contributo economico SIA/REI

Nel complesso i beneficiari degli interventi sia diretti che indiretti (componenti nuclei familiari) sono n.ro 590 così distribuiti:

Il terzo grafico evidenzia il totale dei beneficiari finali delle azioni progettuali.

Crotone		324

Belvedere Spinello	13

Cutro			62

Isola Capo Rizzuto	140

Rocca Di Neto		16

San Mauro M.To	35

Scandale		0

Il quarto grafico evidenzia la fascia d’età dei beneficiari finali (numero componenti nucleo familiare) delle azioni progettuali.

SERVIZI SPECIFICI EROGATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO

Complessivamente sono stati attivati n.ro 390 interventi.

Il quinto grafico evidenzia il numero totale degli interventi specifici attivati

n.ro 134 Sostegno Psicologico

n.ro 84 Consulenza Inclusione Lavoro

n.ro 7 	Mediazione Culturale

n.ro 86 Educativa Domiciliare e Scolastica

n.ro 23 Assistenza Socio Sanitario

n.ro 25 Sostegno Genitoriale

n.ro 14 Mediazione Familiare

n.ro 11 Consulenza Legale

Il sesto grafico evidenzia il numero degli interventi specifici attivati nei comuni del distretto

ORE EROGATE

Le ore di attività fornite a diretto servizio dei beneficiari sia/rei nel periodo 14 maggio al 31 dicembre 2019 sono state 14.685,50 compreso le ore di coordinamento e monitoraggio

Il settimo grafico rappresenta il totale delle ore rapportato alle ore totali previste nel capitolato d’appalto così da rilevare le economie al 31 dicembre 2019.

Considerato che l’appalto prevedeva annualità 2018-2019 con scadenza al 31/12/2019, che effettivamente l’affidamento è avvenuto a marzo 2019 il numero delle ore previste nel grafico è dato dalla somma delle due annualità.

n.b. Per quanto riguarda il coordinamento le ore poste in “previsto” si riferiscono alle ore effettivamente svolte e rientrante nella voce generica “spese di gestione” del capitolato.

L’ottavo grafico evidenzia il valore del servizio al 31 dicembre 2019.

RISORSE UMANE IMPIEGATE EQUIPE MULTIDISCIPLINARI

Azione A.1.C.5 - Segretariato sociale n. 9 Operatori Sociali:

| Nome Cognome | Contratto/Partner | Comune del Distretto Assegnato | Ore settimanali |
| --- | --- | --- | --- |
| Briguglio Francesca | CCNL Coop sociali Coop. Agorà Kroton | Cutro | 14,00 |
| Prinetti Elisabetta | CCNL Coop sociali | Crotone/Isola Capo R. | 18,00 |
| Procopio Angela | CCNL Coop sociali Coop. Baobab | Isola Capo Rizzuto | 18,00 |
| Amato Alba | CCNL Coop sociali Coop. Noemi | Scandale/Belvedere S. | 18,00 |
| Aiello Rattà Francesco | CCNL Coop sociali Coop. Baobab | Crotone/San Mauro M. | 18,00 |
| Potenzone Dafne | CCNL Coop sociali Coop. Noemi | Crotone/Rocca di Neto | 18,00 |
| Cerrelli Domenica | CCNL Coop sociali Coop. Agorà Kroton | Rocca Di Neto | 14,00 |
| Daqua Carmen | CCNL Coop sociali | Isola Capo Rizzuto | 14,00 |
| Pujia Valentina | CCNL Coop sociali Coop. Kroton Community | Crotone | 18,00 |

A - A.1.C.1 - A.1.C.3 - Supporto Accompagnamento e Orientamento Sociale N. 8 Psicologi:

| Nome Cognome | Contratto/Partner | Comune del distretto assegnato | Ore settimanali |
| --- | --- | --- | --- |
| Basile Debora | CCNL Coop sociali Coop Agorà Kroton | Cutro/Crotone | 13,00 |
| Caligiuri Teresa | Prestazione prof.le Coop. Agorà K. | Crotone | 13,00 |
| Simonetti Carolina | CCNL Coop sociali Coop Agorà Kroton | Isola Capo Rizzuto | 13,00 |
| Rossi Elisabetta | Prestazione prof.le Coop. Baobab | San Mauro/Crotone/Cutro | 13,00 |
| Anania Elvira | Prestazione prof.le Coop. Baobab | Scandale/Belvedere/Cutro/Crotone | 13,00 |
| Amatore Alessia | CCNL Coop sociali Coop. Noemi | Crotone/Rocca di Neto | 13,00 |
| Varano Maria F. | CCNL Coop sociali Coop. Kroton C. | Crotone/Isola Capo Rizzuto | 13,00 |
| Angotti Maria R. | CCNL Coop sociali Coop. Kroton C. | Isola Capo Rizzuto | 13,00 |

A - A.1.C.1 - A.1.C.2 -  A.1.C.5 -  Educativa Domiciliare E Territoriale

B - B.1.A Educativa scolastica ed extrascolastica n. 8 Educatori

| Nome Cognome | Contratto/Partner | Comune del distretto assegnato | Ore settimanali |
| --- | --- | --- | --- |
| Iaconianni Daniela | Prestazione prof.le Coop. Agorà Kroton | Crotone/Isola C.R. | 11,00 |
| Brio Francesca | CCNL Coop sociali Coop Agorà Kroton | Isola Capo Rizzuto | 24,00 |
| Devona Patrizia | CCNL Coop sociali Coop. Noemi | Scandale/Belvedere/Crotone | 18,00 |
| Galasso Valentina | Prestazione prof.le Coop. Kroton Community Coop. Agorà Kroton | San Mauro/Cutro | 34,00 |
| Pirito Cristina | CCNL Coop sociali Coop. Baobab | Crotone/San Mauro | 17,00 |
| Le Piane Antonella | CCNL Coop sociali Coop. Noemi | Crotone/Rocca di Neto | 24,00 |
| Angotti Giuseppina | CCNL Coop sociali Coop. Kroton Community | Crotone | 20,00 |
| Maiorano Angelo | CCNL Coop sociali Coop. Baobab | Crotone/Isola Capo Rizzuto | 18,00 |

A.1.C.5 - INTERVENTI SOCIALI CASI VULNERABILI n. 6 Operatori Socio-Sanitari

| Nome Cognome | Contratto/Partner | Comune del distretto assegnato | Ore settimanali |
| --- | --- | --- | --- |
| Angotti Fernando | CCNL Coop sociali Coop Agorà Kroton | Crotone/Cutro | 13,50 |
| Martino Immacolata | CCNL Coop sociali Coop. Kroton Community Collaborazione Coop. Agorà Kroton | Isola Capo Rizzuto | 13,50 |
| Felicetti Giuseppe | CCNL Coop sociali Coop. Noemi | Scandale/Belvedere/ Crotone | 13,50 |
| Magliocchetti Daniela | CCNL Coop sociali Coop. Baobab | San Mauro/Cutro | 13,50 |
| Lagani Elisa | CCNL Coop sociali Coop. Noemi | Crotone/Rocca di Neto | 13,50 |
| Cristaldi Sicilia Dionigi | CCNL Coop sociali Coop. Kroton Community | Crotone/Isola Capo Rizzuto | 13,50 |
| Raiti Nunzio* | CCNL Coop sociali Coop. Kroton Community | Scandale/Belvedere/ Crotone/Isola Capo Rizzuto | 13,50 |
| Angotti Raffaella** | CCNL Coop sociali Coop. Noemi | Crotone/Isola Capo Rizzuto | 13,50 |

*Ha sostituito Cristaldi dimessosi nel corso dell’anno

**Ha sostituito Felicetti dimessosi nel corso dell’anno

Il nono grafico evidenzia il numero delle ore per attività specifica erogate nei comuni del distretto

Il decimo grafico evidenzia il valore del servizio al 31 dicembre 2019 per i comuni del distretto

L’undicesimo grafico evidenzia il valore del servizio al 31 dicembre 2019 per singola attività erogata nel singolo comune del distretto

COORDINAMENTO e MONITORAGGIO n. 3 Operatori

| Nome Cognome | Contratto/Partner | Ruolo |
| --- | --- | --- |
| Corrado Anna Maria | CCNL Coop sociali Coop Agorà Kroton | Responsabile Coordinamento |
| Carvelli Monica | CCNL Coop sociali Coop Agorà Kroton | Responsabile Monitoraggio |
| Rocca Rosangela | Collaborazione Coop. Agorà Kroton | Operatore inserimento e raccolta dati |

Il dodicesimo grafico evidenzia il valore del servizio al 31 dicembre 2019 per l’attività di coordinamento e monitoraggio

Il valore distribuito del monitoraggio, il peso, come si può vedere è dato dal numero dei nuclei presi in carico;

Ilvalore distribuito del coordinamento, il peso, come si può vedere è dato dal numero di ore di servizio.

Ore effettuate da singola risorsa per singola attività nei comuni del distretto

Nell’attività di monitoraggio delle ore di servizio erogate, come già premesso, al fine di consentire una equa distribuzione sul territorio del distretto in virtù del bisogno dello stesso, mensilmente da ogni singola risorsa umana vengono inviate al coordinatore referente d’equipe i time sheet corredati da una relazione delle attività che tenga conto del rispetto della privacy dei destinatari finali. Questi strumenti di rilevazioni vengono poi analizzati e valutati all’interno delle riunioni di coordinamento che si tengono mensilmente e/o quando vi è una necessità urgente e anche discusse, ove se ne ravvisi la necessità, nelle riunioni d’equipe insieme al coordinatore di progetto.

Se i time sheet permettono la rilevazione e valutazione delle ore, la relazione delle attività permette invece di avere un quadro conoscitivo costantemente aggiornato dell’attività del singolo professionista all’interno di un progetto globale attivato su un nucleo familiare. Il monitoraggio e la valutazione costante sono indispensabili per garantire la qualità e l’efficacia di un progetto in tutte le sue fasi. Rappresentano infatti quanto scritto in fase di progettazione personalizzata e quanto poi effettivamente avviene in fase di realizzazione, al fine di cogliere i risultati raggiunti di volta in volta, i processi attivati e le criticità emergenti.

Il monitoraggio inoltre attiva il processo di relazione all’interno del gruppo di progetto, coordinatore, responsabile monitoraggio, componenti equipe, responsabili partner di progetto, che sono coinvolti, ad afferrare quanto avviene con i destinatari finali delle azioni progettuali. Da non sottovalutare inoltre l’aspetto rendicontativo del monitoraggio in quanto permette di comunicare in modo trasparente l’andamento delle attività finanziate e i risultati raggiunti, dimostrando efficacia, efficienza e qualità dell’operato.

Di seguito tabelle per ogni singolo partner del R.T. nelle quali è rilevabile:

- Azione e descrizione dell’intervento;

- Nome Risorsa Umana;

- Ruolo/attività;

- Numero di ore mensili per ogni singolo comune del distretto;

- Numero totale di ore per ogni micro voce di attività;

- Numero totale di ore per ogni macro voce di attività;

- Numero totali di ore oggetto di fatturazione.

AGORA’ KROTON

KROTON COMMUNITY

Nota:

Segue con separato file monitoraggio su:

Raggiungimento Obiettivi Programma Personalizzato;

Consulenza Integrazione Lavoro;

Formazione e Supervisione Equipe;

Consulenza legale.

Responsabile Monitoraggio

Dott.ssa Monica Carvelli

Allegati:

Procedura avviso selezione risorse umane;

Modulistica / Strumenti Operativi (pei, pai…);

Modulistica/Strumenti Monitoraggio;